## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Phase 1 - Diagnostic
| Quantité | Unité | Prix unitaire HT XPF | Total HT XPF
Réunion de lancement | 1 | Unité
Analyse de l'état de la situation actuelle et des sites potentiels | 1 | Forfait
Réunion de travail, concertation avec les parties prenantes | 2 | Unité
Réunion de présentation des résultats de la phase Diagnostic | 1 | Unité
Rédaction d'un rapport en fin de phase diagnostic | 1 | Forfait
TOTAL PHASE 1:
Phase 2 - Etude technico-économique
| Quantité | Unité | Prix unitaire HT XPF | Total HT XPF
Analyse environementale, sécuritaire et reglementaire pour chaque site préférentiel | 1 | Unité
Etablissement d'un rapport intermédiaire présentant chaque scénario avec tableau comparatif entre les différents sites | 1 | Forfait
Réunion de travail, concertation avec les parties prenantes | 2 | Unité
Réunion de présentation des scenarii | 1 | Unité
Proposition et rédaction des contraintes règlementaires à adapter au regard du projet | 1 | Forfait
Réunion de présentation des résultats de l'étude technico-économique | 1 | Unité
Rédaction du rapport de présentation final de l'étude technico-économique | 1 | Forfait
TOTAL PHASE 2:
TOTAL HT XPF PHASES 1 à 2 (hors études complémentaires)
TVA 13%
TOTAL TTC XPF
Prestation supplémentaire éventuelle:
Etude technico-économique du transport maritime passagers de/vers Punaauia
Phase 1 - Diagnostic
| Quantité | Unité | Prix unitaire HT XPF | Total HT XPF
Réunion de lancement | 1 | Unité
Analyse de l'état de la situation actuelle et des sites potentiels | 1 | Forfait
Réunion de travail, concertation avec les parties prenantes | 2 | Unité
Réunion de présentation des résultats de la phase Diagnostic | 1 | Unité
Rédaction d'un rapport en fin de phase diagnostic | 1 | Forfait
TOTAL PHASE 1:
Phase 2 - Etude technico-économique
| Quantité | Unité | Prix unitaire HT XPF | Total HT XPF
Analyse environementale, sécuritaire et reglementaire pour chaque site préférentiel | 1 | Unité
Etablissement d'un rapport intermédiaire présentant chaque scénario avec tableau comparatif entre les différents sites | 1 | Forfait
Réunion de travail, concertation avec les parties prenantes | 2 | Unité
Réunion de présentation des scenarii | 1 | Unité
Proposition et rédaction des contraintes règlementaires à adapter au regard du projet | 1 | Forfait
Réunion de présentation des résultats de l'étude technico-économique | 1 | Unité
Rédaction du rapport de présentation final de l'étude technico-économique | 1 | Forfait
TOTAL PHASE 2:
TOTAL HT XPF PHASES 1 à 2 (hors études complémentaires)
TVA 13%
TOTAL TTC XPF