## Feuil1
Appel d'offres n°2026-04-MGT-DPAM Marché d’Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) pour la préparation, la passation et le suivi du marché relatif à l’élaboration du schéma directeur de la desserte maritime intérieure de la Polynésie française
Informations des candidats
Date de la question | Date de la publication sur LEXPOL | Questions posées dans le cadre de l'appel d'offres | Réponses apportées
11/07/2026 à 10h11 | 2026-07-13 | "Dans le cadre de notre réponse à cette consultation, nous avons bien noté que le règlement de la consultation prévoit une remise des candidatures et des offres sous pli papier cacheté, une copie numérique sur clé USB pouvant être jointe à titre de complément. Serait-il toutefois envisageable, pour ce marché, d'accepter une remise entièrement dématérialisée (dépôt électronique) de la candidature et de l'offre, en lieu et place du format papier ? " | Nous accusons réception de votre courriel par lequel vous sollicitez la possibilité de transmettre votre candidature et votre offre par voie entièrement dématérialisée. Après examen de votre demande, nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure d'y donner une suite favorable. En effet, les modalités de remise des plis sont expressément définies aux articles 13 et 15 du règlement de la consultation. Ces dispositions prévoient que les candidatures et les offres doivent être remises sous pli cacheté, soit contre récépissé au secrétariat de la Direction polynésienne des affaires maritimes, soit adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception, de manière à parvenir avant la date et l'heure limites de remise des offres, fixées au 18 août 2026 à 11 h 00. Par ailleurs, la copie numérique sur support physique (clé USB) prévue par le règlement de la consultation constitue uniquement une copie complémentaire du dossier papier et ne peut en aucun cas se substituer à celui-ci. Les modalités de remise ayant été arrêtées par l'acheteur et portées à la connaissance de l'ensemble des candidats dans les documents de la consultation, il ne peut y être dérogé en cours de procédure, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats. En conséquence, toute transmission exclusivement par voie électronique, quel qu'en soit le mode, ne pourra être admise. Votre candidature et votre offre devront donc être remises conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement de la consultation.
23/07/2026 à 11h38 | 2026-07-23 | Question 1 : La phase 4 de la mission d'AMO est encadrée par une durée plafond de 34 semaines, tandis que la durée d'exécution du futur marché d'élaboration du Schéma Directeur n'est pas encore arrêtée. Dans l'hypothèse où l'exécution du marché d'élaboration excéderait la durée de la phase 4, pouvez-vous préciser comment serait traitée la poursuite de la mission de suivi de l'AMO (prolongation dans le cadre du forfait, avenant, ou terme de la mission à l'échéance de la phase 4) ? Question 2 : Le planning prévisionnel fait apparaître des jalons relevant du calendrier de l'acheteur entre les phases 3.1, 3.2 et 4 (publication de la consultation du marché d'élaboration, notification de ce marché). Pouvez-vous confirmer que les périodes intermédiaires liées à ces jalons ne sont pas décomptées des durées plafonds des phases fixées au CCTP ? Question 3 : Au titre de la phase 3.2, pouvez-vous indiquer le nombre prévisionnel de séances de commission d'appel d'offres et, le cas échéant, de séances de négociation auxquelles la participation de l'AMO est attendue ? | Réponse 1 : Conformément à l'article 6.A du CCTP, la durée maximale de la phase n°4 est fixée à 34 semaines, dans la limite de laquelle chaque candidat est invité à proposer, dans son offre, le délai qu'il estime nécessaire à la réalisation des prestations. Le planning figurant au CCTP présente un caractère prévisionnel. Il est expressément prévu que les échéances pourront être ajustées en cours d'exécution du marché en fonction de l'avancement des prestations. L'acheteur considère que la durée maximale de 34 semaines a été calibrée de manière à couvrir l'ensemble des prestations de suivi de l'élaboration du Schéma Directeur telles que définies au CCTP. Si, en cours d'exécution, des circonstances particulières justifiaient une adaptation du calendrier, elles seraient examinées dans le respect des stipulations contractuelles et de la réglementation applicable. Réponse 2 : Nous vous confirmons que les périodes intermédiaires correspondant aux jalons de la procédure de passation du marché d'élaboration du Schéma Directeur sont prises en compte dans les durées maximales prévues au planning d'exécution. Ainsi, à titre d'exemple, la phase n°4 débute à compter de la notification du marché d'élaboration du Schéma Directeur (ou, le cas échéant, de l'ordre de service prescrivant son démarrage) et s'achève à l'issue des prestations de suivi prévues au CCTP. Réponse 3 : À ce stade, les modalités de passation du futur marché relatif à l'élaboration du Schéma Directeur n'ont pas encore été définitivement arrêtées. Celui-ci pourra être lancé selon une procédure adaptée (MAPA) ou une procédure formalisée, en fonction notamment de l'estimation définitive de son montant. Le nombre prévisionnel de séances de commission d'appel d'offres ne peut donc être déterminé avec certitude à ce stade. À titre indicatif, si une procédure formalisée est retenue, deux séances de commission d'appel d'offres sont généralement organisées, correspondant respectivement à l'ouverture des plis et à l'attribution du marché. Si une procédure adaptée (MAPA) était finalement retenue et que l'acheteur décidait de recourir à une phase de négociation, la participation de l'AMO pourrait être sollicitée dans ce cadre, conformément aux stipulations du CCTP. Le nombre éventuel de séances de négociation ne peut toutefois être arrêté à ce stade, celui-ci dépendant notamment du déroulement de la procédure et des besoins qui apparaîtront lors de l'analyse des offres. Les candidats sont donc invités à tenir compte de ces éléments dans l'établissement de leur offre.